**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ поселка Прямицыно**

**Октябрьского района Курской области за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ поселка Прямицыно и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка Прямицыно. утвержденным постановлением администрации поселка Прямицыно Октябрьского муниципального района от 12.11.2013 № 76, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2017 году фактическое исполнение муниципальных программ составило 13,2 млн. рублей, или 82,2% в том числе по программам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦСР** | **2017** |
| **ПРОГРАММЫ** |  | **13 161 991,96** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ** |  | **13 161 991,96** |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в п. Прямицыно» | 05 0 00 00000 | 0,00 |
| Муниципальная программа « Охрана окружающей среды п.Прямицыно» | 06 0 00 00000 | 1 065 797 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в п. Прямицыно» | 07 00 00 00000 | 7 390 839,77 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 08 0 00 00000 | 122 140 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | 09 0 00 00000 | 974 108,19 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в п. Прямицыно и безопасности дорожного движения» | 11 0 00 00000 | 1 982 087 |
| Муниципальная программа « Профилактика преступлений и правонарушений п.Прямицыно | 12 2 01 00000 | 2 000 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 13 0 00 00000 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 15 0 00 00000 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 02 0 00 00000 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» поселка Прямицыно. | 18 0 00 0000 | 1 625 020 |

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

"ЭКОЛОГИЯ И ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО НА 2017 ГОД"

Утверждена постановлением администрации поселка Прямицыно от 23.01.2017г №18.

Мероприятия, предусмотренной этой подпрограммой, реализуются системно и непрерывно.

Целью подпрограммы является реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории поселка Прямицыно.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: обеспечение населения поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы будут являться:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

**Прогнозируемые значения**

**целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы «Экология и чистая вода**

**на территории поселка Прямицыно на 2017 год»**

| №  п/п | Наименование индикаторов и показателей  целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До начала реализации Подрограммы | 2017 г. |
| **Цель**. **Реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области, по созданию благоприятной и стабильной  экологической обстановки на территории поселка.**  **Раздел. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения**  **Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | | | | |
| 1. | Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | - | 2 |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 266 | 337 |

**Оценка социально-экономической и экологической эффективности**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы, также как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Подпрограммы с запланированными Подпрограммой.

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

**1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.**

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

**О = 100 х 100% =100%**

100

где:

**О** – оценка достижения запланированных результатов, %;

**Цф**-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

**Цпл**– плановые значения.

**1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.**

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Подпрограммы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

**Уф = 1 065797 х 100% =100%**

**1 065 797**

где:

**Уф** – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

**ФУф**-фактический уровень финансирования мероприятий;

**ОФмп**– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Подпрограммой

**1.3. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.**

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

**СВ = 100 х 100% , =100%**

где:

**СВ** – степень выполнения Подпрограммы, %;

**КМф**–количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

**КМз** - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных за отчетный период.

На основании изложенного финансирование использовано в размере 100%, считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограммы на 2018 год.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год.**

Утверждена постановлением Администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области от 22.05.2017г №168.

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Целью программы является реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б) благоустройство общественных территорий ;

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате реализации программы будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области .

- благоустроена общественная территория поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Прямицыно

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области на 2017 год.**

**(за 2017год)**

1. Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
   1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И= Ф х 100% = 100 х100% = 100%

П 100

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100% = 1625 020 х100% =100%

ФП 1 625 020

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы повысилась

Так как финансирования мероприятий исполнено в объеме м 100% , все запланированные мероприятия выполнены на 100% программа за 2017 год была реализована с высоким уровня эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 год.

**3.Муниципальная программа Развитие муниципальной службы в поселке**

**Прямицыно Октябрьском районе Курской области**

**на 2017-2019 годы»**

Утверждена постановлением Администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области от 09.12.2016г №273.

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающею созданию условий для развития муниципальной службы поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решить задачи, направленные на достижения поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов

**(за 2017г):**

-приобретение, ремонт и обслуживание компьютерной техники, оргтехники, закупка и обновление программного обеспечения для обеспечения деятельности муниципальных служащих поселка Прямицыно Администрации Октябрьского района Курской области;

- приобретение бланочной продукции, канцелярских товаров, открыток, бланков грамот и цветов для поздравления, необходимых для обеспечения и повышения качества исполнения должностных обязанностей деятельности муниципальной службы поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области;

- командировочные и транспортные расходы, связанные с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области;

- материально-техническое обеспечение муниципальной службы поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области;

- обеспечение доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, оплата почтовых расходов и приобретение конвертов, статистических сведений, связанные с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области;.

- улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области (количество обустроенных рабочих мест);

Оценка реализации эффективности Программы:

- приобретение 2 компьютера, ремонт 2 компьютеров, приобретение 3 лицензированных программных продуктов;

- обеспечение материально-техническими ресурсами 15% рабочих мест муниципальных служащих;

- обеспечение доступа к сети «Интернет» 80% рабочих мест муниципальных служащих;

- прохождение диспансеризации 10 муниципальными служащими.

- повышение уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области до 90% по отношению к запланированным показателям;

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы« Развитие муниципальной службы в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы**

**(за 2017год)**

1. Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
   1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И= Ф х 100% = 100 х100% = 100%

П 100

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100% = 1 460 000 х100% =66,72

ФП 974 109,19

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы повысилась

Несмотря на финансирования мероприятий в объеме менее 100% , все запланированные мероприятия выполнены на 100% программа за 2017 год была реализована с высоким уровня эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 год.

**4.Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области на 2017 – 2019 годы"**

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы представляет собой мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- создание нормативно-правовой базы энергосбережения;

- стимулирование использования топливо- и энергосберегающего оборудования;

- реализация мероприятий по жилищно-коммунальной реформе - учет потребления, энергетические обследования и надзор за эффективным использованием энергоресурсов;

- установка систем учета, контроля, регулирования и использования энергии;

- проведение энергетических обследований в администрации поселка Прямицыно, а также в жилищном фонде с разработкой энергетических паспортов зданий;

- энергосбережение в системе уличного освещения;

- энергосбережение в жилищном фонде.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать муниципальную нормативно-правовую базу по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности;

- обеспечить наличие в администрации посёлка Прямицыно, а также в жилищном фонде: энергетических паспортов, актов энергетических обследований;

- установить приборы учёта коммунальных ресурсов в администрации посёлка Прямицыно, жилищном фонде (тепловой энергии, холодной воды, газа);

- уменьшить тепловые потери зданий жилого фонда посёлка Прямицыно, что даст возможность поддерживать температурный режим в помещениях, согласно действующим нормам без использования электрообогревательных приборов;

- жителям, учреждениям посёлка получать качественные коммунальные услуги.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Поселок Прямицыно" на 2017 – 2019 годы"**

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 164 060 тыс. рублей. Средства на реализацию мероприятий программы были не освоены по ряду причин. Но считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 г.

5. Муниципальная программа Развитие малого и среднего предпринимательства на территории поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области

на 2017-2019 годы»

Утверждена постановлением Администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области от 08.12.2016г №274

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решить задачи, направленные на достижения поставленных целей и достигнуть следующих положительных результатов (за 2017г):

- привлечение малых предприятий для выполнения муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг);

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- предоставление имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- обеспечение координации деятельности администрации поселка Прямицыно и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству;

- совершенствование мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности.

- оказание консультационных услуг по общим вопросам осуществления  
предпринимательской деятельности

-оказание информационных услуг, предоставление субъектам МП имеющейся нормативно-правовой информации

-проведение "Круглых столов" с участие малых предприятий и предпринимателей в муниципальном образовании «Поселок Прямицыно»

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать устойчивому развитию малого предпринимательства, повышению эффективности функционирования данной сферы.

Оценка реализации эффективности Программы:

- увеличение доходов местного бюджета за счет поступлений от малого предпринимательства;

- снижение численности безработных граждан за счет организации новых рабочих мест на действующих и новых предприятиях малого предпринимательства;

- увеличение объема услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы"Развитие малого и среднего Предпринимательства на территории поселка Прямицыно Октябрьского Района Курской области на 2017 - 2019 годы"**

**(за 2017год)**

1. Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
   1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И= Ф х 100% = 0 х100% = 0%

П 0

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100% = 0 х100% =0%

ФП 3000

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы

Несмотря, что финансовые мероприятия были не выполнены в объеме 100% считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 год.

6. Муниципальная программа по профилактике

преступлений и правонарушений на территории поселка Прямицыно 2015-2017 годы.

Утверждена постановлением Администрации поселка Прямицыно 30.12.2014г №182.

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

к основным мероприятиям Программы относятся:

-организационные мероприятия;

-профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан;

-профилактика экстремизма и терроризма, противодействие организованной преступности и коррупции

-профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;

-профилактика правонарушений в общественных местах;

-профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;

-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

-развитие социальной и материально-технической базы деятельности правоохранительных органов;

-информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности.

Настоящая Программа разработана для объединения усилий правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных объединений граждан при поддержке МО «Поселок Прямицыно» по противодействию преступности.

Главной целью программы является создание организационных и социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории поселка Прямицыно.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и граждан в борьбе с преступностью;

- дальнейшее развитие сложившейся в поселке Прямицыно системы социальной профилактики правонарушений;

- повышение роли органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- защита всех форм собственности от преступных посягательств, реализация комплексных мер по предупреждению преступлений в сфере земельного, лесного, налогового законодательства;

- повышение эффективности борьбы с угрозами терроризма и экстремизма, правонарушениями, посягающими на общественный порядок и безопасность граждан;

- оснащение правоохранительных органов необходимыми средствами защиты, оперативной, специальной и криминалистической техникой, средствами связи, компьютерной и иной оргтехникой;

- обеспечение правовых, социальных, материальных условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников правоохранительных органов и членов их семей;

- укрепление доверия общества к правоохранительным органам.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы" Комплексная программа по профилактике преступлений и правонарушений на территории поселка Прямицыно Октябрьского Района Курской области на 2015 - 2017 годы"**

**(за 2017год)**

1. Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
   1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И= Ф х 100% = 0 х100% = 0%

П 0

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100% = 2 000 х100% =2,6%

ФП 75 000

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы

Несмотря, что финансовые мероприятия были не выполнены в объеме 100% программа работает и может быть признана эффективной , считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 год.

**7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области на 2015-2017гг»**

Утверждена постановлением администрации поселка Прямицыно 27.10.2014г №136.

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решить задачи, направленные на достижения поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2017г):

Основные программные мероприятия связаны с развитием физической культуры и массового спорта, в т.ч., включая:

-повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом;

-физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного и школьного возраста;

-развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

удельный вес населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

количество физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 450 000 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 122 140 тыс. руб., что составило 27% процентов.

Несмотря, что финансовые мероприятия были не выполнены в объеме 100% считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 год.

Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

**8**.**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в п. Прямицыно и безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы**

Утверждена постановлением администрации поселка Прямицыно от 08.12.2016г№273.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог п. Прямицыно» Октябрьского района Курской области»;

**Цели программы:**

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

**Задачи программы**

1.Удовлетворение потребностей населения поселка Прямицыно Октябрьского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.

1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в поселке Прямицыно Октябрьского района эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.
2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

-выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте п. Прямицыно;

-паспортизация дорог;

-снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

**Оценка эффективности реализации Программы**

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1. Инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;
2. Снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).
3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 2 382 625 / 1 982 087 х 100% = 83,19%

Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

**9.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан поселка**

**Прямицыно Октябрьского района Курской области»**

Утверждена постановлением администрации поселка Прямицыно от 20.05.2014г №64 ( с изменениями и дополнениями)

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области»;

подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области»;

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области» предлагается реализация следующих основных мероприятий

Основное мероприятие «Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области».

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Реализация основного мероприятия будет производиться посредством мероприятий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является повышение комфортных условий проживания населения поселка Прямицыно, а именно: решение вопросов водоснабжения и водоотведения.

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Прямицыно

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2017 году определятся в соответствии с решением Собрания депутатов поселка Прямицыно о бюджете поселка Прямицыно на соответствующий период.

подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области»;

Основные мероприятия « Государственная поддержка молодых семей в улучшение жилищных условий на территории поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области. Где финансирование местного и областного бюджета.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию государственной программы производится по следующей формуле:



7 289 088,15=78,58%

5 727 639,77где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета и областного бюджета на реализацию мероприятий Государственная поддержка молодых семей в улучшение жилищных условий на территории поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области. по следующей формуле:



1 663 200=100%

1 663 200

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы

Так как финансовые мероприятия были выполнены в объеме 100% считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2018 год.

Начальник финансового экономического отдела Резцова О.Г.